## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в октябре 2024 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-68 | Подключение КЛ-0,4 кВ. | 2024-10-01 | 2024-10-01
ТП-33 | Раскопка места повреждения, монтаж муфт, засыпка траншеи. | 2024-10-02 | 2024-10-08
КТП-208 ф-"Октябрьская 98/2" | Раскопка места повреждения, монтаж муфт, засыпка траншеи. | 2024-10-03 | 2024-10-14
ТП-68 РУ-0,4 кВ | Демонтаж полов, установка каркаса, установка полов. | 2024-10-07 | 2024-10-18
КЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | Раскопка места повреждения, монтаж муфт, засыпка траншеи. | 2024-10-16 | 2024-10-22
КЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город" | Раскопка места повреждения, монтаж муфт, засыпка траншеи. | 2024-10-18 | 2024-10-22
КЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Раскопка траншеи для выноса КЛ, вынос КЛ, монтаж муфт, засыпка траншеи. | 2024-10-21 | 2024-10-31
КТПН-23 | Чистка, протяжка контактов. | 2024-10-22 | 2024-10-22
ТП-по городу | Замер температуры контактных сокединений. | 2024-10-23 | 2024-10-23
ТП-146 | Замена тр-ра №1 | 2024-10-24 | 2024-10-24
КТПН-23 КЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город" | Раскопка места повреждения, монтаж муфт, засыпка траншеи. | 2024-10-24 | 2024-10-28
Район горнолыжной базы | Установка КТП. | 2024-10-25 | 2024-10-25
ТП-102,126 | Ремонт дверей. | 2024-10-28 | 2024-10-29
ТП-61,129 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла в тр-ры. | 2024-10-30 | 2024-10-30
ТП-103, КТПН-10 | Чистка контактов, замена гл. рубильника. | 2024-10-31 | 2024-10-31
ул. Заднепровского, ул. Партизанская | Чистка подъехдных путей. | 2024-10-01 | 2024-10-01
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-162 ф-"Речная-6" | Демонтаж и монтаж проводов. | 2024-10-02 | 2024-10-02
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-256 ф-"1" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-10-03 | 2024-10-03
ВЛ-0,4 кВ от КТП-44 ф-"Совхозная" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-10-04 | 2024-10-04
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-97 ф-"Абрикосовая" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-10-04 | 2024-10-04
ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город" | Замена изоляторов. | 2024-10-08 | 2024-10-08
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Заменам РВО на ОПН КТП-157 | 2024-10-08 | 2024-10-08
ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Заменам РВО на ОПН КТП-43 | 2024-10-08 | 2024-10-08
ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" л/р №1 | Ремонт л/р. Подлючение КЛ. | 2024-10-09 | 2024-10-09
ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Монтаж л/р. | 2024-10-10 | 2024-10-10
ВЛ-6 кВ Ф-23 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Монтаж траверз. Чистка подъездных путей. | 2024-10-10 | 2024-10-10
ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Демонтаж и монтаж проводов и опор. | 2024-10-14 | 2024-10-14
ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Монтаж псс, проводов и л/р. | 2024-10-15 | 2024-10-15
ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Монтаж проводов замена изоляторов. | 2024-10-16 | 2024-10-16
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Регулировка и ремонт л/р. Подрезка деревьев. | 2024-10-17 | 2024-10-17
ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "Город", КТПН-80 и ВЛ-0,4 кВ. | Подрезка деревьев. Перетяжка проводов. | 2024-10-21 | 2024-10-21
ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "Город", КТПН-80. | Погрузка и вывоз веток на полигон. Демонтаж и монтаж провода. | 2024-10-22 | 2024-10-22
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-80 | Демонтаж опор, перетяжка провода. | 2024-10-23 | 2024-10-23
ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подрезка деревьев. Замена изоляторов и л/р №1 | 2024-10-24 | 2024-10-24
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-214 ф-"Авиационная" | Замена опоры и проводов. | 2024-10-25 | 2024-10-25
ВЛ-0,4 кВ ф-"Социалистическая" | Подрезка и вывоз веток. | 2024-10-28 | 2024-10-28
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-66 ф-"Кирзавод" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-10-29 | 2024-10-29
ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 ф-"ЭКО" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. Перетяжка провода. | 2024-10-29 | 2024-10-29
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-214 ф-"Авиационная 1-11" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-10-29 | 2024-10-29
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-80 | Подрезка и вывоз веток на полигон. | 2024-10-30 | 2024-10-30
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-214 | Подрезка и вывоз веток на полигон. Перетяжка провода. | 2024-10-30 | 2024-10-30
ВЛ-6 кВ Ф-23 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Монтаж л/р и проводов. | 2024-10-31 | 2024-10-31
ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1", ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС 35/6 кВ Аскольд | Подрезка деревьева ревизия л/р, выпровка опор. | 2024-10-01 | 2024-10-04
КТПН-216 снт "Лотос" | Перетяжка провода. | 2024-10-07 | 2024-10-07
КТП-172 ул. Мостовая, 17-КТПН пер. Яблоневый, КМТП-236 ул. Радужная | Выпровка опор, перетяжка провода | 2024-10-08 | 2024-10-08
ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 110/35/6 кВ "Город" | Замена колпачков, изоляторов, натяжка проводов. | 2024-10-28 | 2024-10-28
Уличное освещение по городу. | Замена светильников. Ревизия светильников. | 2024-10-09 | 2024-10-31