## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в ноябре 2024 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
КТПН-240, 271 | Чистка, доливка масла, устранение нагревов | 2024-11-01 | 2024-11-01
КТПН-ЭМЗ | Чистка, доливка масла, устранение нагревов | 2024-11-02 | 2024-11-02
ТП, КТП | Замер температур по городу | 2024-11-02 | 2024-11-29
ТП-6,-15 | Чистка, доливка масла, устранение нагревов | 2024-11-06 | 2024-11-06
ГПТУ-32 | Демонтаж, монтаж ВРУ-0,4 кВ | 2024-11-05 | 2024-11-05
КМТП-233 | Замена трансформатора. | 2024-11-07 | 2024-11-07
ТП-108 | Чистка, доливка масла, устранение нагревов, протяжка контактов | 2024-11-07 | 2024-11-07
КТП-гостиница горнолыжная база | Установка трансформатора, ошиновка | 2024-11-08 | 2024-11-08
КТП-159 | Замена гл. рубильника | 2024-11-08 | 2024-11-08
КТПН-179 | Замена тр-ра | 2024-11-11 | 2024-11-11
ТП-89 | Чистка, протяжка крнтактов | 2024-11-12 | 2024-11-12
КТП-190 | Чистка, доливка масла, устранение нагревов | 2024-11-12 | 2024-11-12
КМТП-ул. Смирнова | Монтаж контура заземления | 2024-11-12 | 2024-11-12
ТП-146 | Чистка, устранения нагревов. | 2024-10-13 | 2024-10-13
ТП-2, 112 | Чистка, устранения нагревов. | 2024-11-14 | 2024-11-14
КЛ-6 кВ от ТП-41 до КТП-44 | Прокладка КЛ, отсыпка песком монтаж соед. муфт. | 2024-11-15 | 2024-11-18
ТП-92 | Чистка, устранения нагревов. | 2024-11-18 | 2024-11-18
ТП-124 | Раскопка траншеи, поиск места повреждения, монтаж муфт, засыпка траншеи | 2024-11-19 | 2024-11-21
КТПН-223 | Замена трансформатора. | 2024-11-21 | 2024-11-21
ТП-124 | Чистка, протяжка контактов, ремон рубильника. | 2024-11-22 | 2024-11-22
ТП-84, КТПН-47 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2024-11-25 | 2024-11-25
ТП-124 | Замена трансформатора, ошиновка. | 2024-11-26 | 2024-11-27
КТПН-221 | Раскопка траншеи для КЛ-6 кВ, отсыпка траншеи. | 2024-11-26 | 2024-11-28
КЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город" | Прокладка КЛ, отсыпка песком монтаж соед. муфт. | 2024-11-26 | 2024-11-27
КТПН-221 | Прокладка КЛ. Монтаж муфт, отсыпка траншеи. | 2024-11-28 | 2024-11-29
ВЛ-6 кВ Ф-1, 23 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньенв-1" | Монтаж проводов, установка опор. | 2024-11-01 | 2024-11-01
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-65 ф-"Калининская" | Востановление проводов. Подрезка деревьев. Регулировка л/р. | 2024-11-02 | 2024-11-02
ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "Город" | Востановление проводов. Подрезка и вывоз веток | 2024-11-11 | 2024-11-12
ВЛ-6 кВ Ф-3, 21 ПС 35/6 кВ "Город" | Подрезка деревьев, выпровка опор. | 2024-11-12 | 2024-11-12
ВЛ-0,4 кВ от КТП-287 и КМТП-214 | Распределение нагрузки по фидерам. | 2024-11-12 | 2024-11-12
ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 ф-"Октябрьская-Колхозная" | Подрезка и вывоз веток. | 2024-11-13 | 2024-11-14
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-64 ф-"Танкистов" | Востановление ВЛ-0,4 кВ. | 2024-11-14 | 2024-11-14
ул. 1-я Боевая | Погрузка и вывоз веток на полигон ТБО | 2024-11-15 | 2024-11-15
пер. Рабочий, ул. Октябрьская, ул. 1-я Боевая. | Развозка опор. Демонтаж опор. | 2024-11-15 | 2024-11-15
ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 ф-"Октябрьская-Колхозная" | Установка опор. | 2024-11-18 | 2024-11-18
ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 ф-"Октябрьская-Колхозная" | Подрезка и вывоз веток. Установка опор. Монтаж проводов. | 2024-11-19 | 2024-11-20
ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 ф-"Октябрьская-Колхозная" | Демонтаж и монтаж проводов. | 2024-11-21 | 2024-11-22
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-64 ф-"Островского" | Подрезка и вывоз веток. Установка опор. Монтаж проводов. | 2024-11-25 | 2024-11-25
ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 ф-"Октябрьская-Колхозная" | Демонтаж и монтаж проводов. | 2024-11-26 | 2024-11-26
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-64 ф-"Островского" | Демонтаж и монтаж проводов. | 2024-11-27 | 2024-11-27
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-64 и КТПН-59 | Демонтаж и монтаж проводов. | 2024-11-28 | 2024-11-28
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-32 и КТП-98 | Демонтаж и монтаж опор и проводов. | 2024-11-29 | 2024-11-29
КТПН-121 ГСК "Юпитер", КТП-127 Стахановская, 37 | Выпровка опор. | 2024-11-01 | 2024-11-02
ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Востановление вводных проводов КТП-194 | 2024-11-05 | 2024-11-05
Уличное освещение по городу. | Замена проводов на СИП. Ревизия светильников. Замена светильников. Обход ВЛ на предмет КЗ. | 2024-11-06 | 2024-11-29
КТПН-65 Кирзаводская 15 | Подключение котельной | 2024-11-21 | 2024-11-21
КТПН-42 ул Совхозная | Переподключение ул. Совхозная от КТП-44 | 2024-11-21 | 2024-11-21