## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в декабре 2024 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
КТПН-183 | Прокладка КЛ-0,4 кВ | 2024-12-02 | 2024-12-03
КТПН-59 | Установка автомата | 2024-12-02 | 2024-12-02
ТП-128 КЛ-6 кВ | Раскопка места повреждения, монтаж соед. Муфты, засыпка траншеи. | 2024-12-03 | 2024-12-04
КТПН-53, 168 | Чистка, протяжка контакт. соединений, устранение нагревов | 2024-12-04 | 2024-12-04
КТП-134, ТП-122 | Чистка, доливка масла, устранение нагревов | 2024-12-05 | 2024-12-05
ТП-104, 111 | Чистка, доливка масла, устранение нагревов | 2024-12-06 | 2024-12-06
ТП-113 КЛ-0,4 кВ | Раскопка места повреждения, монтаж соед. Муфты, засыпка траншеи. | 2024-12-06 | 2024-12-10
КТПН-45, 46 | Чистка, устранение нагревов | 2024-12-09 | 2024-12-09
КТПН-96 | Ремонт главного рубильника | 2024-12-09 | 2024-12-09
ТП-101, 125 | Чистка, устранение нагревов | 2024-12-10 | 2024-12-10
ТП-39, 107, 127 | Чистка, устранение нагревов | 2024-12-11 | 2024-12-11
КТП-46 | Замена трансформатора | 2024-12-12 | 2024-12-12
ТП-100 | Чистка, протяжка контакт. соединений, установка рубильника | 2024-12-12 | 2024-12-12
КТПН-21 | Замена шинного моста РУ-0,4 кВ, тр-р. | 2024-12-13 | 2024-12-13
КТПН-29 | Чистка, устранения нагревов. | 2024-12-13 | 2024-12-13
КЛ-6 кВ от ТП-145 до ТП-147 | Монтаж соед. муфты. | 2024-12-16 | 2024-12-16
ТП-4 | Чистка, устранения нагревов. | 2024-12-16 | 2024-12-16
КТП-159 | Переопресовка контактных соединений. | 2024-12-17 | 2024-12-17
ТП-7 | Чистка, протяжка контактов. | 2024-12-17 | 2024-12-17
КТП-66 | Ремонт дверей РУ-6 кВ, замена автомата,чистка, протяжка контактов. | 2024-12-18 | 2024-12-18
КТП-164 | Ремонт главного рубильника, замена автомата. Чистка, устранения нагревов. | 2024-12-18 | 2024-12-18
ТП-7 | Доливка масла | 2024-12-18 | 2024-12-18
ТП-63 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла, устранение нагревов. Ремонт дверей.
ТП-142, 145 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2024-12-19 | 2024-12-20
ТП-100 | Подключение провода. | 2024-12-20 | 2024-12-20
КТПН-32 | Чистка, устранения нагревов. | 2024-12-19 | 2024-12-19
ТП-72, 94 | Чистка, устранения нагревов, замена автомата. | 2024-12-23 | 2024-12-23
ТП-61, 102 | Чистка. | 2024-12-24 | 2024-12-24
КТПН-29 | Замена автомата. | 2024-12-24 | 2024-12-24
КТПН-10, 78, 93 | Чистка, устранения нагревов. | 2024-12-25 | 2024-12-25
КТПН-29 | Демонтаж рубильника, монтаж автомата. | 2024-12-25 | 2024-12-25
КТП-172 | Чистка, устранения нагревов. | 2024-12-26 | 2024-12-26
ТП-по городу. | Замер температур. | 2024-12-26 | 2024-12-26
КТП-140 | Чистка, устранения нагревов. | 2024-12-27 | 2024-12-27
ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 ф-"Суличевского-верх" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-12-02 | 2024-12-02
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-59 ф-"Рабочий-верх" | Демонтаж и монтаж опор и проводов. | 2024-12-02 | 2024-12-02
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-32 ф-"Мебельная-Шевченко" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-12-03 | 2024-12-03
ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Замена ОПН и ремонт л/р №1 | 2024-12-05 | 2024-12-05
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-97 ф-"Абрикосовая" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-12-05 | 2024-12-05
ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 "Стпройка" | Перевозка и установка опор, демонтаж и монтаж проводов. | 2024-12-09 | 2024-12-12
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-21 | Полдрезка деревьев, перетяжка проводов. | 2024-12-13 | 2024-12-13
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-66 | Подрезка и вывоз веток. | 2024-12-16 | 2024-12-16
ВЛ-6/0,4 кВ | Работа по дефектам. | 2024-12-17 | 2024-12-17
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-66 ф-"Целинная-Молодежная" | Демонтаж и монтаж проводов. | 2024-12-18 | 2024-12-18
ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Замена изоляторов. | 2024-12-19 | 2024-12-19
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-66, ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подрезка и вывоз веток. | 2024-12-20 | 2024-12-20
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-204 ф-"Сосновая-34" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-12-23 | 2024-12-23
ВЛ-0,4 кВ от КТП-283 ф-"2" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-12-23 | 2024-12-23
ВЛ-0,4 кВ от КТП-283 ф-"1", "2" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2024-12-24 | 2024-12-24
ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 | Подрезка деревьев. | 2024-12-25 | 2024-12-25
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-136 | Монтаж проводов. | 2024-12-25 | 2024-12-25
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Ремонт л/р. | 2024-12-25 | 2024-12-25
ул. Пограничная | Погрузка и вывоз веток. | 2024-12-26 | 2024-12-26
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-29 ф-"Лесхоз" | Подрезка деревьев, перетяжка проводов, распределение нагрузки | 2024-12-26 | 2024-12-27
Уличное освещение по городу. | Ревизия светильников, замена светильников, замена автоматических выключателей, пускателей, подрезка деревьев вывоз веток. Востановление уличного освещения по ул. 1-я Боевая. Монтаж установка опоры по ул. Банивура. | 2024-12-02 | 2024-12-28