## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в апреле 2025 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
КЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ул. Октябрьская, 18/1 | Раскопка места повреждения, монтаж муфт, засыпка. | 2025-04-01 | 2025-04-02
ТП-19 РУ-6 кВ | Демонтаж РВ, монтаж ВНА | 2025-04-01 | 2025-04-09
КОЛ-6 кВ Ф-17 "ТЭЦ" | Раскопка места повреждения, монтаж муфт, засыпка. | 2025-04-04 | 2025-04-08
КТПН-95 | Подключение провода. | 2025-04-07 | 2025-04-07
КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до ул. Жуковского, 17 | Раскопка места повреждения, монтаж муфт, засыпка. | 2025-04-09 | 2025-04-11
КТПН-59 | Подключение провода. | 2025-04-09 | 2025-04-09
КЛ-6 кВ Ф-21 "ТЭЦ" | Монтаж соед. Муфты. | 2025-04-10 | 2025-04-10
КТПН-293 | Ревизия ВНА | 2025-04-11 | 2025-04-11
КЛ-6 кВ от ТП-181 до КТПН-293 | Раскопка места повреждения, монтаж муфт, засыпка. | 2025-04-14 | 2025-04-14
КЛ-6 кВ от ТП-125 до ТП-104 | Раскопка места повреждения, монтаж муфт, засыпка. | 2025-04-14 | 2025-04-15
КЛ-0,4 кВ от ТП-112 ф-"Сказка" | Раскопка места повреждения, монтаж муфт, засыпка. | 2025-04-16 | 2025-04-17
КТПН ул. Калининская | Монтаж контура заземление | 2025-04-16 | 2025-04-16
ТП-129 РУ-0,4 кВ | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-04-18 | 2025-04-18
ТП-111 РУ-6 кВ | Регулировка ВНА | 2025-04-18 | 2025-04-18
КЛ-6 кВ от ТП-113 до ТП-114 | Раскопка места повреждения, монтаж муфт, засыпка. | 2025-04-21 | 2025-04-21
КЛ-6 кВ Ф-14 от ТП-118 до ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Раскопка места повреждения, монтаж муфт, засыпка. | 2025-04-23 | 2025-04-24
КТП-298 | Установка опор. Монтаж контура заземления. | 2025-04-25 | 2025-04-30
ВЛ-0,4 кВ от КТП-135 ф-"Поселок" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2025-04-01 | 2025-04-01
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-170 ф-"Речная 23-17" | Демонтаж и монтаж проводов. Маркировка опор. | 2025-04-01 | 2025-04-01
ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город" | Монтаж ВЛ-6 кВ для КТП-297 | 2025-04-01 | 2025-04-01
ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 | Монтаж провода | 2025-04-03 | 2025-04-03
КТПН-59 | Монтаж провода. | 2025-04-08 | 2025-04-08
ТП-109 | Демонтаж провода. | 2025-04-08 | 2025-04-08
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-46 ф-"Лермонтова" | Демонтаж провода. | 2025-04-08 | 2025-04-08
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-46 ф-"Лермонтова" | Перетяжка провода. | 2025-04-09 | 2025-04-09
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-80 ф-"Котовского" | Подрезка деревьев. | 2025-04-09 | 2025-04-09
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-136 и КТП-297 | Демонтаж и монтаж провода. | 2025-04-09 | 2025-04-10
ВЛ-6 кВ ф-19 ПС 35/6 кВ "Город" | Маркировка опор. | 2025-04-10 | 2025-04-10
район ул. Приморская | Погрузка и вывоз веток. | 2025-04-11 | 2025-04-11
район ул. Приморская | Демонтаж и монтаж провода. | 2025-04-14 | 2025-04-15
ТП-16 | Демонтаж провода. | 2025-04-14 | 2025-04-15
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Востановление ВЛ-6 кВ КТП-151 | 2025-04-14 | 2025-04-15
ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 и КТПН-284 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, маркировка опор. | 2025-04-16 | 2025-04-16
ТП-2 | Демонтаж провода. | 2025-04-16 | 2025-04-16
ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф-"Поселок" | Подрезка и вывоз веток. | 2025-04-17 | 2025-04-17
2ВЛ-6 кВ Ф-19,20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Замена РВО на ОПН | 2025-04-17 | 2025-04-17
ул. Кирова | Погрузка и вывоз веток. | 2025-04-18 | 2025-04-18
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-215 | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2025-04-21 | 2025-04-21
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-204 | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2025-04-21 | 2025-04-21
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-65 | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2025-04-21 | 2025-04-21
ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молордежная" | Востановление схемы П.С.С.-5 | 2025-04-21 | 2025-04-21
ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молордежная" | Подрезка и вывоз веток. | 2025-04-21 | 2025-04-21
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-185 ф-"Лазо" | Подрезка и вывоз веток. | 2025-04-22 | 2025-04-23
ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф-"Поселок" | Перетяжка проводов. Выпровка опор. | 2025-04-22 | 2025-04-23
ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф-"Поселок" | Установка опор, демонтаж и монтаж провода. | 2025-04-24 | 2025-04-24
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-250 ф-"Жданова" | Установка опор, демонтаж и монтаж провода. | 2025-04-24 | 2025-04-24
ВЛ-0,4 кВ от КТП-190 ф-"Гвардейский-Гастелло" | Подрезка и вывоз веток. | 2025-04-25 | 2025-04-25
ВЛ-6 кВ Ф-29 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Монтаж провода. | 2025-04-25 | 2025-04-25
ВЛ-0,4 кВ от КТП-190 ф-"Гвардейский-Гастелло" | Подрезка и вывоз веток. | 2025-04-30 | 2025-04-30
КТПН-251 СНТ "Лотолс" | Выпровка опоры. Востановление вводных проводов. | 2025-04-01 | 2025-04-01
ТП-145,86, КТПН-53 ул. Островского, 11, ул. Колхозная, 19, ул. Ягодная, 2/2 | Подрезка деревьев. Вывоз веток. | 2025-04-02 | 2025-04-02
Уличное освещение по городу. | Обход ВЛ на предмет кз, востановление. Ревизия светильников, замена ламп. Демонтаж консолей. | 2025-04-03 | 2025-04-30