## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в мае 2025 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
КТП-233 | Замена трансформатора | 2025-05-05 | 2025-05-05
КТП-218, КТП-53 | Чистка, окраска. | 2025-05-06 | 2025-05-06
КТП-30, КТП-48 | Чистка, окраска. | 2025-05-13 | 2025-05-13
КТПН-293 | Раскопка траншеи, прокладка КЛ. | 2025-05-13 | 2025-05-20
КТПН-276,278 | Чистка устранение нагревов | 2025-05-15 | 2025-05-15
КТП-207, 177 | Чистка, окраска. | 2025-05-16 | 2025-05-16
КТП-75 | Чистка, окраска. | 2025-05-21 | 2025-05-21
КТП-26 | Чистка, окраска. | 2025-05-21 | 2025-05-21
ТП-28, ТП-106 | Замена трансформаторов | 2025-05-21 | 2025-05-21
ТП-28, ТП-106 | Ошиновка трансформаторов | 2025-05-22 | 2025-05-22
КТПН-46,168 | Чистка, окраска. | 2025-05-23 | 2025-05-23
КТПБ-62, КТПН-191,192 | Чистка, доливка масла. | 2025-05-23 | 2025-05-23
ТП,КТП по городу | Замер температур, осмотр. | 2025-05-26 | 2025-05-26
КТП-201, 204 | Чистка, окраска, замена разрядников. | 2025-05-27 | 2025-05-27
ТП-14, ТП-15 | Чистка, устранение нагревов. | 2025-05-27 | 2025-05-27
КТПБ-62 | Чистка, устранение нагревов. | 2025-05-28 | 2025-05-28
ТП-22 | Чистка, устранение нагревов | 2025-05-28 | 2025-05-28
ТП-63 | Чистка, устранение нагревов | 2025-05-29 | 2025-05-29
КЛ-6 кВ от ТП-104 до ТП-39 | Монтаж муфт. | 2025-05-30 | 2025-05-30
ТП-2 | Чистка, устранение нагревов | 2025-05-30 | 2025-05-30
ВЛ-0,4 кВ от КТП-190 ф-"Гвардейский-Гастелло" | Демонтаж и монтаж опор. | 2025-05-05 | 2025-05-05
ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС "Молодежная" | Ремонт л/р. | 2025-05-05 | 2025-05-05
ул. Калининская | Монтаж банеров. | 2025-05-06 | 2025-05-06
ВЛ-0,4 кВ от КТП-190 ф-"Гвардейский-Гастелло" | Демонтаж и монтаж проводов. | 2025-05-07 | 2025-05-07
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-10 ф-"Сафонова" | Демонтаж и монтаж проводов, выпроовка опор. | 2025-05-07 | 2025-05-07
ВЛ-0,4 кВ от КТП-211 ф-"Железнодорожный" | Подрезка деревьев и выпровка опор. | 2025-05-12 | 2025-05-12
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-220 ф-"Горный" | Перетяжка проводов. Выпровка опор. | 2025-05-12 | 2025-05-12
ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ Арсеньев-1" | Востановление ВЛ. | 2025-05-12 | 2025-05-12
ВЛ-0,4 кВ от КТП-220 ф-"Гвардейский-Озерный" | Подрезка и вывоз веток. | 2025-05-13 | 2025-05-13
ВЛ-6 кВ Ф-5А ПС 110/35/6 кВ "Молордежная" | Подготовка ВЛ к реконструкции. | 2025-05-13 | 2025-05-13
ВЛ-6 кВ Ф-5А ПС 110/35/6 кВ "Молордежная" | Реконструкция ВЛ. | 2025-05-14 | 2025-05-14
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-185 ф-"Лазо" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2025-05-15 | 2025-05-16
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-284 ф-"Чапаева" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2025-05-16 | 2025-05-16
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-185 ф-"Лазо" | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. | 2025-05-19 | 2025-05-19
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-29 ф-"Боткинский" | Выпровка опор, демонтаж приставок. | 2025-05-19 | 2025-05-19
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-98 ф-"Суличевского" | Демонтаж опор. | 2025-05-19 | 2025-05-19
ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 | Подрезка деревьев. | 2025-05-19 | 2025-05-19
ТП-173 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. | 2025-05-20 | 2025-05-21
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-179 ф-"Стахановская 57-105" | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. | 2025-05-20 | 2025-05-20
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-204 ф-"Цветочная" | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2025-05-21 | 2025-05-21
ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 ф-"Халаза" | Выпровка опор и перетяжка проводов. | 2025-05-22 | 2025-05-22
ул. Жданова | Демонтаж проводов и опоры. | 2025-05-22 | 2025-05-22
ул. Суличевского | Демонтаж опор. | 2025-05-22 | 2025-05-22
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45 ф-"Совхозная" | Демонтаж и монтаж опор и проводов. | 2025-05-22 | 2025-05-22
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45 ф-"Совхозная", ф-"Крестьянская" | Демонтаж и монтаж проводов и опор. | 2025-05-23 | 2025-05-23
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-29 ф-"Боткинский", ф-"Пограничная" | Демонтаж и монтаж приставок, выпровка опор. | 2025-05-26 | 2025-05-26
ВЛ-0,4 кВ ф-"Чкалова-Победы" ТП-94 | Работа по дефектам. | 2025-05-26 | 2025-05-26
ВЛ-0,4 кВ ф-"Победы-Чехова" ТП-94 | Демонтаж и монтаж опор и проводов. | 2025-05-27 | 2025-05-28
ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 | Подрезка деревьев. | 2025-05-27 | 2025-05-27
ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110/35/6 кВ "Молордежная" | Монтаж л/р для КТП-298 | 2025-05-29 | 2025-05-30
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-284 ф-"Чапаева" | Демонтаж и монтаж проводов и опор. | 2025-05-29 | 2025-05-29
ВЛ-0,4 кВ от КТП-176 ф-"Рябова" | Вывоз опор. Демонтаж и монтаж опор. | 2025-05-29 | 2025-05-30
Уличное освещение по городу. | Обход ВЛ на предмет кз, востановление. Выпровка опор, замена ВА, КМЭ. Демонтаж консолей и растяжек. Ревизия и замена светильников. | 2025-05-05 | 2025-05-29
КТПН-17 ф-"Садовая-Щорса" | Выпровка опор. | 2025-05-30 | 2025-05-30