## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в январе 2025 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП, КТП по городу | Замер температур | 2025-01-09 | 2025-01-31
КТПН-105 | Ремонт дверей РУ-6/0,4 кВ | 2025-01-10 | 2025-01-10
ТП-63 | Ремонт дверей РУ-6/0,4 кВ | 2025-01-10 | 2025-01-10
РП-1 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-01-13 | 2025-01-13
ТП-73 | РУ-6/0,4 кВ. Чистка, устранение нагревов, замена рубильников. | 2025-01-13 | 2025-01-13
КТП-155 | Чистка, устранение нагревов, замена автоматов. | 2025-01-14 | 2025-01-14
КТП-294 | Установка автоматического выключателя. | 2025-01-14 | 2025-01-14
КТП-127, ТП-13,18 | Чистка, устранение нагревов. | 2025-01-14 | 2025-01-15
КТП-220 | Выпровка площадки под КТП. | 2025-01-15 | 2025-01-15
КТП-210 | Ремонт лестници. | 2025-01-15 | 2025-01-15
КТПН-21 | Установка автомата подключение СИПа. | 2025-01-16 | 2025-01-16
КТП-155 | Замена трансформатора. | 2025-01-16 | 2025-01-16
ТП-72 | Замена трансформатора. | 2025-01-17 | 2025-01-17
ТП-20 | Чистка, устранение нагревов. | 2025-01-17 | 2025-01-17
КМТП-295 | Установка трансформатора. | 2025-01-20 | 2025-01-20
КТП-115 | Чистка, устранение нагревов. | 2025-01-20 | 2025-01-20
КТП-53 | Замена трансформатора. | 2025-01-20 | 2025-01-20
КЛ-6 кВ от ТП-72 до ТП-143 | Раскопка места повреждения, монтаж соединит муфты. | 2025-01-21 | 2025-01-22
ТП-8,40 | Чистка, устранение нагревов. | 2025-01-21 | 2025-01-21
ТП-3,9 | Чистка, устранение нагревов. | 2025-01-23 | 2025-01-23
КТП-29 | Установка автомата, подключения СИПа. | 2025-01-23 | 2025-01-23
КТП-223 | Подключение КЛ-0,4 кВ в ВРУ. | 2025-01-24 | 2025-01-24
КТП-87,206, ТП-99 | Чистка устранение нагревов. | 2025-01-27 | 2025-01-27
КТП-30, ТП-16 | Чистка устранение нагревов. | 2025-01-28 | 2025-01-28
ТП-14,36 | Чистка, доливка масла. | 2025-01-29 | 2025-01-29
КТПН-284 | Монтаж контура заземления | 2025-01-29 | 2025-01-29
ТП-82,109 | Чистка устранение нагревов. | 2025-01-30 | 2025-01-30
ТП-110,114 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-01-31 | 2025-01-31
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-29 ф-"Лесхоз" | Подрезка и вывоз веток. | 2025-01-09 | 2025-01-09
ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Строительство ВЛ-6 кВ для КТП-250 кВА. | 2025-01-10 | 2025-01-10
ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Монтаж л/р. | 2025-01-13 | 2025-01-13
ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Подрезка и вывоз веток. Монтаж л/р и конструкций под КМТП. | 2025-01-14 | 2025-01-15
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-21 ф-"Ленинская" | Распределение нагрузки по фазам. | 2025-01-16 | 2025-01-17
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-29 | Подрезка деревьев, монтаж провода. | 2025-01-17 | 2025-01-17
ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 ф-"Поселок" | Подрезка деревьев, монтаж провода. | 2025-01-17 | 2025-01-17
ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 ф-"Поселок" | Подрезка деревьев, монтаж провода. | 2025-01-20 | 2025-01-20
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-29 ф-"Боткинсуий" | Монтаж кронштейнов. | 2025-01-20 | 2025-01-20
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-29 ф-"Боткинсуий" | Установка опор. Монтаж, демонтаж проводов. | 2025-01-21 | 2025-01-23
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-29 ф-"Комсомольская" | Монтаж, демонтаж проводов. | 2025-01-24 | 2025-01-24
Р-он "Кирзавод" | Строительство ВЛ-6 кВ. | 2025-01-27 | 2025-01-27
Р-он "Кирзавод" | Установка опор. Монтаж проводов. | 2025-01-28 | 2025-01-28
ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 ф-"Пищевик" | Чистка подъездных путей, завозка опор. | 2025-01-30 | 2025-01-30
ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС "Арсеньев-1" КТП-98, ТП-99 | Чистка подъездных путей, завозка опор, перетяжка проводов. Монтаж л/р. | 2025-01-31 | 2025-01-31
КТПН-17 | Монтаж провода, переключение. | 2025-01-09 | 2025-01-09
ТП-13 ул. Банивура. | Монтаж кронштейнов под светильники. Монтаж светильников и проводов. | 2025-01-10 | 2025-01-10
Уличное освещение по городу. | Обход ВЛ на предмет кз, ревизия и замена светильников. | 2025-01-13 | 2025-01-31