## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в феврале 2025 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
КТПН-284 | Установка трансформатора, ошиновка. | 2025-02-03 | 2025-02-03
ТП-113,35 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-02-03 | 2025-02-03
ТП-5 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-02-04 | 2025-02-04
ТП-72,143 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-02-05 | 2025-02-05
КМТП-270 | Замена трансформатора. | 2025-02-06 | 2025-02-06
КТПН-296 | Установка КТПН, установка трансформатора, монтаж контура заземления, подключение провода | 2025-02-07 | 2025-02-07
КТПН-65 | Замена автоматического выключателя. | 2025-02-07 | 2025-02-07
ТП, КТП | Замер температур. | 2025-02-10 | 2025-02-10
КТПН-42,136 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-02-11 | 2025-02-11
КТП-96, ТП-119 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-02-13 | 2025-02-13
ТП,КТП | Осмотр, очистка наледи. | 2025-02-17 | 2025-02-17
ТП-38, 106 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-02-18 | 2025-02-18
ТП-144, КТПН-74 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-02-19 | 2025-02-19
КТПН-97 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-02-20 | 2025-02-20
КТПН-60 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-02-21 | 2025-02-21
ТП-123,147 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-02-24 | 2025-02-24
ТП-49, КТПН-95 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-02-25 | 2025-02-25
КТПН-138, ТП-149 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-02-26 | 2025-02-26
КТП-98, ТП-126 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-02-27 | 2025-02-27
ТП-146 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-02-28 | 2025-02-28
КЛ-6 кВ от ТП-181 до КТПН-263 | Подключение КЛ-6 кВ. | 2025-02-28 | 2025-02-28
КТПН-296 | Протяжка контактных соединений. | 2025-02-28 | 2025-02-28
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-204 | Строительство ВЛ-0,4 кВ. | 2025-02-03 | 2025-02-03
район ул. Приморская | Подрезка и вывоз веток. Чистка подъездных путей. | 2025-02-04 | 2025-02-04
район ул. Приморская | Вывоз и установка опор. Монтаж л/р. | 2025-02-05 | 2025-02-05
район ул. Приморская | Установка опор. Чистка подъездных путей. | 2025-02-06 | 2025-02-07
район ул. Приморская | Монтаж проводов. | 2025-02-10 | 2025-02-10
район ул. Приморская | Вытяжка и вязка проводов. Подрезка и вывоз веток. Вывоз опор. | 2025-02-11 | 2025-02-11
район ул. Приморская | Установка опор. Чистка подъездных путей. | 2025-02-12 | 2025-02-13
район ул. Приморская | Монтаж провода. | 2025-02-14 | 2025-02-14
район ул. Приморская | Выгрузка опор. | 2025-02-18 | 2025-02-18
район ул. Приморская | Подрезка и вывоз веток. Чистка подъездных путей. | 2025-02-19 | 2025-02-19
район ул. Приморская | Чистка подъездных путей. Установка опор. Монтаж траверз. | 2025-02-20 | 2025-02-20
район ул. Приморская | Установка опор. Чистка подъездных путей. | 2025-02-21 | 2025-02-21
район ул. Приморская | Монтаж проводов. | 2025-02-24 | 2025-02-25
район ул. Приморская | Монтаж проводов. Чистка подъездных путей. | 2025-02-27 | 2025-02-27
район ул. Приморская | Монтаж проводов. | 2025-02-28 | 2025-02-28
ТП-120 ул. Черемуховая 23 | Замена дер. опоры на ж/б, перетяжка проводов. | 2025-02-03 | 2025-02-03
Уличное освещение по городу. | Демонтаж, ревизия, монтаж светильников обходы ВЛ на предмет кз, востановление. | 2025-02-04 | 2025-02-25
ТП-143 ул. Партизанская | Замена дер. опор на ж/б, замена провода. | 2025-02-26 | 2025-02-28