## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в марте 2025 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
КТП-75, ТП-141 | Чистка, протяжка контактов, устранение течм тр-ра. | 2025-03-03 | 2025-03-03
КТП-77, ТП-116 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-03-04 | 2025-02-03
ТП-91, КИП-199 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-03-05 | 2025-03-05
КТПН-296 | Подключение провода. | 2025-03-06 | 2025-03-06
КТП-136, КТПН-184 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-03-07 | 2025-03-07
ТП-33 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-03-10 | 2025-03-10
КТПН-17, КТП-151 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-03-11 | 2025-03-11
КТПН-182, ТП-51 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-03-12 | 2025-03-12
КТПН-213,243 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-03-13 | 2025-03-13
ТП-128 | Замена рубильника | 2025-03-13 | 2025-03-13
КТПН-230 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-03-14 | 2025-03-14
КТП-43,44 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-03-17 | 2025-03-17
КТП-ул. Советская | Монтаж контура заземление | 2025-03-17 | 2025-03-18
КТП-48, КТПН-80 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-03-18 | 2025-03-18
КТПН-162,184 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-03-19 | 2025-03-19
КТП-79, ТП-88 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-03-20 | 2025-03-20
ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Разделкаконцевой муфты КЛ-6 кВ | 2025-03-20 | 2025-03-20
ТП-83 | Подключение провода. | 2025-03-21 | 2025-03-21
КТПН-170, ТП-173 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-03-24 | 2025-03-24
КТП-297 | Установка КТП, тр-ра, обвязка. | 2025-03-24 | 2025-03-26
ТП-117, КТП-264 | Чистка, протяжка контактов. | 2025-03-25 | 2025-03-25
КТП-135, ТП-118 | Чистка, протяжка контактов. | 2025-03-26 | 2025-03-26
ТП-173 | Замена рубильника. | 2025-03-26 | 2025-03-26
КТПН-256,257 | Чистка, протяжка контактов. | 2025-03-27 | 2025-03-27
КЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | Раскопка места повреждения, монтаж муфт. | 2025-03-27 | 2025-03-28
ТП-120, КТПН-251 | Чистка, протяжка контактов. | 2025-03-28 | 2025-03-28
район ул. Приморская | Монтаж проводов. | 2025-03-03 | 2025-03-03
район ул. Приморская | Монтаж траверз и крючьев. Демонтаж, монтаж проводов. | 2025-03-04 | 2025-03-04
район ул. Приморская | Установка укосов. Монтаж проводов. | 2025-03-05 | 2025-03-05
район ул. Приморская | Установка опор. Монтаж провода. | 2025-03-06 | 2025-03-06
ул. Советская | Подрезка и вывоз веток. | 2025-03-07 | 2025-03-10
ул. Советская | Установка опор, монтаж л/р. | 2025-03-11 | 2025-03-12
ул. Советская | Монтаж траверз. | 2025-03-13 | 2025-03-13
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-136 ф-"Доброй Надежды" | Демонтаж и монтаж опор и провода. | 2025-03-14 | 2025-03-14
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-136 ф-"Доброй Надежды" | Демонтаж и монтаж опор и провода. Установка опор. | 2025-03-17 | 2025-03-17
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-136 ф-"Доброй Надежды" | Монтаж 2ВЛ-0,4 кВ от КТП до ул. Доброй Надежды | 2025-03-18 | 2025-03-18
ТП-83 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 | 2025-03-19 | 2025-03-19
ул. Советская | Монтаж проводов ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ | 2025-03-20 | 2025-03-20
район ул. Приморская | Перетяжка проводов. | 2025-03-21 | 2025-03-21
КТПН-59 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2025-03-24 | 2025-03-24
район ул. Приморская | Подключение ВЛ-6 кВ. | 2025-03-24 | 2025-03-24
ул. Октябрьская 18/1 | Монтаж провода от ТП-109 | 2025-03-25 | 2025-03-25
КТПН-59 | Подрезка и вывоз веток. | 2025-03-25 | 2025-03-25
ул. Советская | Монтаж проводов. | 2025-03-26 | 2025-03-26
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-46 ф-"Лермонтова" | Установка опор. | 2025-03-26 | 2025-03-26
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-46 ф-"Лермонтова" | Монтаж и демонтаж опор. | 2025-03-27 | 2025-03-28
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-170 ф-"Речная 23-17" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2025-03-31 | 2025-03-31
ТП-118 ул. Партизанская, 118,122 | Монтаж кронштейнов под СИП и светильники. Монтаж провода и светильников. | 2025-03-03 | 2025-03-03
КТП-127 ул. Совхозная 46 | Подрезка деревьев, вывоз веток. | 2025-03-05 | 2025-03-05
Уличное освещение по городу. | Ревизия, замена светильников, обход ВЛ на предмет КЗ, востановление. | 2025-03-06 | 2025-03-31