## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в июле 2025 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
КТПН-293 | Засыпка траншеи, монтаж концевых муфт, подключение к автоматическому выключателю. | 2025-07-01 | 2025-07-07
КТПН-26 | Монтаж концевой муфты, окраска. | 2025-07-04 | 2025-07-04
КЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Раскопка траншеи, монтаж соед. муфт, засыпка траншеи. | 2025-07-07 | 2025-07-08
ТП-2 | Чистка, замена рубильника 250 А. | 2025-07-09 | 2025-07-09
ТП-3 | Чистка, замена радиаторов на тр-ре, доливка масла. | 2025-07-09 | 2025-07-09
КЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подключение на опоре. | 2025-07-09 | 2025-07-09
КМТП-270 | Замена трансформатора. | 2025-07-10 | 2025-07-10
КТПН-66 | Устранение течи трансформатора, чистка РУ-6/0,4 кВ | 2025-07-10 | 2025-07-10
КТП-217 | Окраска, выпровка. | 2025-07-11 | 2025-07-11
РП-3 РУ-6 кВ яч. №13 | Ремрнт масляного выключателя. | 2025-07-14 | 2025-07-14
КТП-135 | Перенос на временную площадку, выпровка опор. | 2025-07-15 | 2025-07-15
ТП-124 КЛ-0,4 кВ фидер "Фантан" | Монтаж муфт, раскопка траншеи. | 2025-07-17 | 2025-07-17
КТПН-23,24 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-07-18 | 2025-07-18
КТП-135 | Установка площадки под КТП. | 2025-07-18 | 2025-07-18
КТПН-185 | Чистка, протяжка контактов, доливка масла. | 2025-07-21 | 2025-07-21
КТПН-221 КЛ-0,4 кВ фидер "Горького 12" | Раскопка места повреждения | 2025-07-22 | 2025-07-23
ТП-62 | Установка ВН. | 2025-07-22 | 2025-07-29
КТПН-221 КЛ-0,4 кВ фидер "Горького 12" | Монтаж соед муфт. | 2025-07-23 | 2025-07-23
ТП-104 | Раскопка КЛ-6 кВ, монтаж муфт. | 2025-07-28 | 2025-07-31
КТП-135 | Пероенос КТП | 2025-07-29 | 2025-07-29
ВЛ-0,4 кВ от КТП-220 ф-"Озерный" и ф-"Гвардейский" | Подрезка и вывоз веток. | 2025-07-01 | 2025-07-01
ВЛ-0,4 кВ от КТП-220 ф-"Озерный-Гвардейский" и ф-"Горный-Гастело" | Выпровка опор. Перетяжка проводов. | 2025-07-02 | 2025-07-02
ВЛ-0,4 кВ от КТП-161 | Демонтаж и монтаж опоры и проводов. | 2025-07-03 | 2025-07-04
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-97 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф-"Абрикосовая 16-26" | 2025-07-08 | 2025-07-08
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-204 ф-"Сосновая 34" | Строительство ВЛ-0,4 кВ, подрезка деревьев. | 2025-07-08 | 2025-07-08
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-220 ф-"Горный" | Демонтаж и монтаж проводов. | 2025-07-09 | 2025-07-09
ВЛ-0,4 кВ от КТП-173 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. | 2025-07-10 | 2025-07-11
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-32 ф-"Мебельная-Трасса" | Подрезка и вывоз веток. | 2025-07-15 | 2025-07-15
ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город" | Востановление ВЛ после грозы. | 2025-07-14 | 2025-07-14
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-32 ф-"Мебельная-Трасса" | Выпровка опор. Перетяжка проводов. Подрезка деревьев. | 2025-07-16 | 2025-07-16
ВЛ-0,4 кВ от ул. Вокзальная, до ул. Ленинская | Выпровка опор. Подрезка деревьев. | 2025-07-16 | 2025-07-16
ВЛ-6 кВ Ф-19,20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Выпровка опор. Перетяжк проводов. Подрезка деревьев. | 2025-07-17 | 2025-07-17
ВЛ-6 кВ Ф-19,20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Регулровка л/р. Выпровка опор. Перетяжк проводов. Подрезка деревьев. | 2025-07-18 | 2025-07-18
ВЛ-6 кВ Ф-19,20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Выпровка опор. Перетяжк проводов. Подрезка деревьев. | 2025-07-22 | 2025-07-22
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-97 ф-"Абрикосовая-Березовая" | Выпровка опор. | 2025-07-22 | 2025-07-22
ВЛ-0,4 кВ от КТП-75 ф-"Ключевая", ф-"Ручейная" | Выпровка опор. Подрезка деревьев. | 2025-07-22 | 2025-07-22
ул. 9 мая | Подрезка деревьев. Выпровка опор. Перетяжк проводов. | 2025-07-23 | 2025-07-23
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-204 ф-"Сосновая 34" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2025-07-25 | 2025-07-25
ВЛ-6 кВ Ф-19,20 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подрезка деревьев. Выпровка опор. | 2025-07-28 | 2025-07-29
ВЛ-0,4 кВ от ул. Калининская до ул. Стахановская | Подрезка деревьев. Выпровка опор. | 2025-07-30 | 2025-07-30
ВЛ-0,4 кВ от ул. Островского до ул. Стахановская | Подрезка деревьев. Выпровка опор. | 2025-07-31 | 2025-07-31
КТП-151 снт "50 лет Октября" | Выпровка опор | 2025-07-01 | 2025-07-02
КТПН-216 снт "Лотос" | Пасынкование деревянных опор, перетяжка провода. | 2025-07-03 | 2025-07-04
Уличное освещение по городу. | Обход ВЛ на предмет кз, востановление. Замена автоматических выключателей, ревизия светильников, замена светильников. | 2025-07-07 | 2025-07-31